## info
matricola | nome | cognome | istruzioni | caselle input project manager
512106562 | Vincenzo | Bonavita |  | caselle input team
512106538 | Domenico | D'Antuono |  | dati non modificabili
512107387 | Antonio Salvatore | Palladino |  | titoli non modificabili
512108938 | Maddalena | Viglione
0 | Livio | Vona

## riassuntoOreProgetto
| Bonavita | D'Antuono | Palladino | Viglione | Vona
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2021-11-06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7
2021-11-07 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6
2021-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
2021-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021-12-08 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0
2021-12-19 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | 0
2021-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
2021-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-28 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0
2021-12-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2022-01-04 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-08 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
2022-01-11 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0
2022-01-12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2022-01-13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-18 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreNoProgetto
| Bonavita | D'Antuono | Palladino | Viglione | Vona
2021-10-28 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreComplete
| Bonavita | D'Antuono | Palladino | Viglione | Vona
2021-10-28 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2021-11-06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7
2021-11-07 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6
2021-11-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2021-11-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-11-23 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6
2021-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
2021-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021-12-08 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0
2021-12-19 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | 0
2021-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
2021-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-12-28 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0
2021-12-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2022-01-04 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-08 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
2022-01-11 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0
2022-01-12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2022-01-13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-18 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheComplete
pagina statistiche ore totali
id | numero ore lavoro
512106562 | 68.05
512106538 | 68.2
512107387 | 65
512108938 | 66.65
0 | 24.6
ore lavoro totali
292.5

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
512106562 | 54.55
512106538 | 54.7
512107387 | 51.5
512108938 | 53.15
0 | 17.4
ore lavoro totali
231.3

## statisticheOreNoProgetto
pagina statistiche ore non a budget progetto
id | numero ore lavoro
512106562 | 13.5
512106538 | 13.5
512107387 | 13.5
512108938 | 13.5
0 | 7.2
ore lavoro totali
61.2

## lavoratore1
| lavoratore | 512106562 | Bonavita
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2021-10-28 | kickOff Meeting |  | Inizio progetto | 1.5 | 1.5 | ore approvate NO budget
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Sistema corrente | Sistema corrente | Intro sistema corrente + activity diagram sistema corrente | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-11-07 | Sistema proposto | Sistema proposto | Sistema Proposto + activity sistema proposto | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-11-08 | Scenari + RF + RNF | Scenari + RF + RNF | Aggiunta scenari + requisiti funzionali e non funzionali | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-09
2021-11-10 | Meeting 2 | Meeting 2 | Meeting 2 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | Use case + UCD + Mockup + US | Use Case RF23, UCD Gestione UR, Mockup-G, User Story del RF23 | Aggiunta use case RF23 e UCD, Mockup Gestore, US RF23 | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-16
2021-11-17 | Meeting 3 | Meeting 3 | Meeting 3 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-18 | Tabella degli oggetti | Tabella modello ad oggetti | Tabella modello ad oggetti | 1 |  | ore approvate | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | Sequence Diagram + state chart + nav path | Sequence diagram del RF20, state chart evento + nav path | Sequence diagram RF20, sc evento + nav path | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-23 |  |  |  | 0
2021-11-24 | Meeting 4 | Meeting 4 | Meeting 4 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-25
2021-11-26 | Introduzione SDD | Introduzione SDD | Introduzione SDD | 0.6 |  | ore approvate | 0.6
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29 | Decomposizione in sottosistemi + gestione dati persistenti | SDD - Cap. 3 - 3.2 gestione account + SDD - Cap. 3 - Gestione dati persistenti | Sottosistema gestione account e schema ER | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-30
2021-12-01 | Meeting 5 | Meeting 5 | Meeting 5 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-02
2021-12-03 | Servizi dei sottosistemi | SDD - Cap. 4 | Servizi dei sottosistemi, cap. 4 SDD | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 | Revisione SDD + Category Partition |  | Revisione SDD + Cateogory partition | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-07
2021-12-08 | TCS | test cases specification | tcs | 2 | 0 | ore approvate | 2
2021-12-09
2021-12-10 | Meeting 6 | Meeting 6 | Meeting 6 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | Revisione TCS |  |  | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-14
2021-12-15 | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 | Packages ODD | Packages | Packages ODD | 2 | 0 | ore approvate | 2
2021-12-19 | Componenti off-the-shelf ODD + Design pattern | Componenti off-the-shelf + Design Pattern 1 | Componenti off the shelf ODD + LoggerSingleton | 2.75 | 0 | ora approvate | 2.75
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Meeting 8 | Meeting 8 | Meeting 8 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-28 | Gestione dati persistenti | Gestione dati persistenti | Creazione db su mysql | 2.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2021-12-29 | Model | Model | DAO e Bean | 3.7 | 0 | ore approvate | 3.7
2021-12-30 | View | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3 | 0 | ore approvate | 3
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03 | Meeting 9 + view | meeting 9 + view | meeting 9 + implementazione jsp | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-04 | view | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2022-01-05
2022-01-06 | Controller | controller | implementazione servlet | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-07
2022-01-08 | Controller | controller | implementazione servlet | 4.5 | 0 | ore approvate | 4.5
2022-01-09
2022-01-10 | Meeting 10 / formazione testing | meeting 10 / formazione testing | meeting 10 / formazione testing | 2 | 0 | ore approvate | 2
2022-01-11 | Test unità | Test unità | Test unità DAO | 2.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2022-01-12 | Test unità | Test unità | Continuazione unità DAO e controller | 4 | 0 | ore approvate | 4
2022-01-13 | Test integrazione | Test Integrazione | Integrazione DAO in servlet | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18 | Test Summary Report | Test Summary Report | Test Summary Report | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24 | Meeting 11 | meeting 11 | meeting 11 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
0
0
0

## lavoratore2
| lavoratore | 512106538 | D'Antuono
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2021-10-28 | kickOff Meeting |  | Inizio progetto | 1.5 | 1.5 | ore approvate NO budget
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Sistema corrente | Sistema corrente | Intro sistema corrente + activity diagram sistema corrente | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-11-07 | Sistema proposto | Sistema proposto | Sistema Proposto + activity sistema proposto | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-11-08 | Scenari + RF + RNF | Scenari + RF + RNF | Aggiunta scenari + requisiti funzionali e non funzionali | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-09
2021-11-10 | Meeting 2 | Meeting 2 | Meeting 2 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | Use case + UCD + Mockup + US | Use Case RF4, UCD Gestione UNR, Mockup-UNR, User Story del RF4 | Aggiunta use case RF4 e UCD, Mockup UNR, US RF4 | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-16
2021-11-17 | Meeting 3 | Meeting 3 | Meeting 3 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-18 | Class Diagram | Class Diagram RAD | class diagram RAD | 1 |  | ore approvate | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | Sequence Diagram + state chart + nav path | Sequence diagram del RF7, state chart evento + nav path | Sequence diagram RF7, sc evento + nav path | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-23
2021-11-24 | Meeting 4 | Meeting 4 | Meeting 4 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-25
2021-11-26 | Introduzione SDD | Introduzione SDD | Introduzione SDD | 0.6 |  | ore approvate | 0.6
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29 | Decomposizione in sottosistemi + mapping hardware/software | SDD - Cap. 3 - 3.3.1 + hardware/spftware | Decomposizione in sottosistemi e mapping | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-30
2021-12-01 | Meeting 5 | Meeting 5 | Meeting 5 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-02
2021-12-03 | Controllo accessi e sicurezza, flusso globale, condizioni limite | SDD - Cap. 3 - 3.5, 3.6, 3.7 | Accessi e sicurezza, flusso globale, condizioni limite | 1.6 | 0 | ore approvate | 1.6
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 | Revisione SDD + Category Partition |  | Revisione SDD + Cateogory partition | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-07
2021-12-08 | TCS | test cases specification | tcs | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-09
2021-12-10 | Meeting 6 | Meeting 6 | Meeting 6 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | Revisione TCS |  |  | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-14
2021-12-15 | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 |  |  |  |  | 0
2021-12-19 |  |  |  |  | 0
2021-12-20 | Object Design trade offs | Object design trade offs | Object design ODD | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-21 | Linee guida documentazuine iunterfacce + Class Interfaces | Linee guida documentazione interfacce + Class interfaces | documentazione interfacce + class interfaces | 3 | 0 | ore approvate | 3
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26 | Design Pattern | Design Pattern 2 | Design Pattern 2 | 1.3 | 0 | ore approvate | 1.3
2021-12-27 | Meeting 8 | Meeting 8 | Meeting 8 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-28 | Gestione dati persistenti | Gestione dati persistenti | Creazione db su mysql | 2.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2021-12-29 | Model | Model | DAO e Bean | 3.7 | 0 | ore approvate | 3.7
2021-12-30 | View | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3 | 0 | ore approvate | 3
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03 | Meeting 9 + view | meeting 9 + view | meeting 9 + implementazione jsp | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-04 | view | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2022-01-05
2022-01-06 | Controller | controller | implementazione servlet | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-07
2022-01-08 | Controller | controller | implementazione servlet | 4.5 | 0 | ore approvate | 4.5
2022-01-09
2022-01-10 | Meeting 10 / formazione testing | meeting 10 / formazione testing | meeting 10 / formazione testing | 2 | 0 | ore approvate | 2
2022-01-11 | Test unità | Test unità | Test unità DAO | 2.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2022-01-12 | Test unità | Test unità | Continuazione unità DAO e controller | 4 | 0 | ore approvate | 4
2022-01-13 | Test integrazione | Test Integrazione | Integrazione DAO in servlet | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18 | Test Summary Report | Test Summary Report | Test Summary Report | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24 | Meeting 11 | meeting 11 | meeting 11 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
0
0
0

## lavoratore3
| lavoratore | 512107387 | Palladino
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2021-10-28 | kickOff Meeting |  | Inizio progetto | 1.5 | 1.5 | ore approvate NO budget
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | Introduzione Rad | Intro RAD | Introduzione RAD | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-06 | Sistema corrente | Sistema corrente | Intro sistema corrente + activity diagram sistema corrente | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-11-07 | Sistema proposto | Sistema proposto | Sistema Proposto + activity sistema proposto | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-11-08 | Scenari + RF + RNF | Scenari + RF + RNF | Aggiunta scenari + requisiti funzionali e non funzionali | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-09
2021-11-10 | Meeting 2 | Meeting 2 | Meeting 2 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | Use case + UCD + Mockup + US | Use Case RF3, UCD Gestione G, Mockup-G, User Story del RF3 | Aggiunta use case RF3 e UCD, Mockup G, US RF3 | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-16
2021-11-17 | Meeting 3 | Meeting 3 | Meeting 3 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-18 | Class Diagram | Class Diagram RAD | class diagram RAD | 1 |  | ore approvate | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | Sequence Diagram + state chart + nav path | Sequence diagram del RF4, state chart evento + nav path | Sequence diagram RF4, sc evento + nav path | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-23 | glossario RAD | Glossario RAD | glossario RAD | 0.4 | 0 | ore approvate | 0.4
2021-11-24 | Meeting 4 | Meeting 4 | Meeting 4 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-25
2021-11-26 | Introduzione SDD | Introduzione SDD | Introduzione SDD | 0.6 |  | ore approvate | 0.6
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29 | Decomposizione in sottosistemi + flusso globale, condizioni limite | SDD - Cap. 3 - 3.3.1 + SDD - Cap. 3 - 3.5, 3.6, 3.7 | Decomposizione in sottosistemi, cap. 3.6, 3.7 | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-30
2021-12-01 | Meeting 5 | Meeting 5 | Meeting 5 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-02
2021-12-03 | Controllo accessi e sicurezza | SDD - Cap. 3 - 3.5, 3.6, 3.7 | Accessi e sicurezza, flusso globale, condizioni limite | 0.5 | 0 | ore approvate | 0.5
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 | Revisione SDD + Category Partition |  | Revisione SDD + Cateogory partition | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-07
2021-12-08 | TCS | test cases specification | tcs | 2.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2021-12-09
2021-12-10 | Meeting 6 | Meeting 6 | Meeting 6 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | Revisione TCS |  |  | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-14
2021-12-15 | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 |  |  |  |  | 0
2021-12-19 |  |  |  |  | 0
2021-12-20 | Object Design trade offs | Object design trade offs | Object design ODD | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-21 | Linee guida documentazuine iunterfacce + Class Interfaces | Linee guida documentazione interfacce + Class interfaces | documentazione interfacce + class interfaces | 3 | 0 | ore approvate | 3
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26 | Design Pattern | Design Pattern 2 | Design Pattern 2 | 1.3 | 0 | ore approvate | 1.3
2021-12-27 | Meeting 8 | Meeting 8 | Meeting 8 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-28
2021-12-29 | Model | Model | DAO e Bean | 3.7 | 0 | ore approvate | 3.7
2021-12-30 | View | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3 | 0 | ore approvate | 3
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03 | Meeting 9 + view | meeting 9 + view | meeting 9 + implementazione jsp | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-04 | view | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2022-01-05
2022-01-06 | Controller | controller | implementazione servlet | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-07
2022-01-08 | Controller | controller | implementazione servlet | 4.5 | 0 | ore approvate | 4.5
2022-01-09
2022-01-10 | formazione testing | formazione testing | formazione testing | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-11 | test sistema | test sistema | test sistema con selenium | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-12 | Test sistema | Test sistema | test sistema con selenium | 4 | 0 | ore approvate | 4
2022-01-13 | Test Incident Report | Test Incident Report | TIR | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18 | Test Execution Report | Test Execution Report | Test Execution Report | 2 | 0 | ore approvate | 2
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24 | Meeting 11 | meeting 11 | meeting 11 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
0
0
0

## lavoratore4
| lavoratore | 512108938 | Viglione
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2021-10-28 | kickOff Meeting |  | Inizio progetto | 1.5 | 1.5 | ore approvate NO budget
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07 | Sistema proposto | Sistema proposto | Sistema Proposto + activity sistema proposto | 0.3 | 0 | ore approvate | 0.3
2021-11-08 | Scenari + RF + RNF + activity sis. Proposto | Scenari + RF + RNF + activity sis. Proposto | Aggiunta scenari + requisiti funzionali e non funzionali + act. Sis. Proposto | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-09
2021-11-10 | Meeting 2 | Meeting 2 | Meeting 2 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | Use case + UCD + Mockup + US | Use Case RF20, UCD Package Diagram, Mockup-Accesso sistema, User Story del RF20 | Aggiunta use case RF20 e UCD package diagram, Mockup accesso sistema, US RF20 | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-16
2021-11-17 | Meeting 3 | Meeting 3 | Meeting 3 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-18 | Class Diagram | Class Diagram RAD | class diagram RAD | 1 |  | ore approvate | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | Sequence Diagram + state chart + nav path | Sequence diagram del RF20, state chart recensione + nav path | Sequence diagram RF20, sc recensione + nav path | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-23 | glossario RAD | Glossario RAD | glossario RAD | 0.4 | 0 | ore approvate | 0.4
2021-11-24 | Meeting 4 | Meeting 4 | Meeting 4 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-25
2021-11-26 | Introduzione SDD + Architettura sistema proposto | Introduzione SDD + Architettura sistema proposto | Introduzione SDD | 1.5 |  | ore approvate | 1.5
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29 | Decomposizione in sottosistemi + mapping | SDD - Cap. 3 - 3.3.1 + mapping hardaware/software | Decomposizione in sottosistemi, mapping | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-30
2021-12-01 | Meeting 5 | Meeting 5 | Meeting 5 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-02
2021-12-03 | Servizi dei sottosistemi | Cap. 4 SDD | Cap. 4 SDD | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 | Revisione SDD + Category Partition |  | Revisione SDD + Cateogory partition | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-07
2021-12-08 | TCS | test cases specification | tcs | 2 | 0 | ore approvate | 2
2021-12-09
2021-12-10 | Meeting 6 | Meeting 6 | Meeting 6 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | Revisione TCS |  |  | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-12-14
2021-12-15 | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | Meeting 7 / Retrospective | 1.5 | 0 | ore approvate | 1.5
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 | Packages ODD + Intro ODD | Packages | Packages ODD | 2.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2021-12-19 | Componenti off-the-shelf ODD + Design pattern | Componenti off-the-shelf + Design Pattern 1 | Componenti off the shelf ODD + LoggerSingleton | 2.75 | 0 | ora approvate | 2.75
2021-12-20 | Object Design trade offs | Object design trade offs | Object design ODD | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Meeting 8 | Meeting 8 | Meeting 8 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-12-28
2021-12-29 | Model | Model | DAO e Bean | 3.7 | 0 | ore approvate | 3.7
2021-12-30 | View | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3 | 0 | ore approvate | 3
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03 | Meeting 9 + view | meeting 9 + view | meeting 9 + implementazione jsp | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-04 | view | view | implementazione jsp, validazione js e css | 3.5 | 0 | ore approvate | 2.5
2022-01-05
2022-01-06 | Controller | controller | implementazione servlet | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-07
2022-01-08 | Controller | controller | implementazione servlet | 4.5 | 0 | ore approvate | 4.5
2022-01-09
2022-01-10 | Meeting 10 / formazione testing | meeting 10 / formazione testing | meeting 10 / formazione testing | 2 | 0 | ore approvate | 2
2022-01-11 | test sistema | test sistema | test sistema con selenium | 3 | 0 | ore approvate | 3
2022-01-12 | Test sistema | Test sistema | test sistema con selenium | 4 | 0 | ore approvate | 4
2022-01-13 | Test Incident Report | Test Incident Report | TIR | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18 | Test Execution Report | Test Execution Report | Test Execution Report | 2 | 0 | ore approvate | 2
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24 | Meeting 11 | meeting 11 | meeting 11 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
0
0
0

## lavoratore5
| lavoratore | 0 | Vona
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2021-10-28 | kickOff Meeting |  | Inizio progetto | 1.5 | 1.5 | ore approvate NO budget | 1.5
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | Introduzione RAD | Introduzione RAD | Introduzione RAD | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-06 | Sistema corrente | Sistema corrente | Intro sistema corrente + activity diagram sistema corrente | 0.7 | 0 | ore approvate | 0.7
2021-11-07 | Sistema proposto | Sistema proposto | Sistema Proposto + activity sistema proposto | 0.6 | 0 | ore approvate | 0.6
2021-11-08 | Scenari + RF + RNF | Scenari + RF + RNF | Aggiunta scenari + requisiti funzionali e non funzionali | 1.7 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-09
2021-11-10 | Meeting 2 | Meeting 2 | Meeting 2 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | Use case + UCD + Mockup + US | Use Case RF7, UCD Package diagram, Mockup-UR, User Story del RF7 | Aggiunta use case RF7 e UCD, Mockup UR, US RF7 | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-16
2021-11-17 | Meeting 3 | Meeting 3 | Meeting 3 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-18 | Tabella degli oggetti | Tabella modello ad oggetti | Tabella modello ad oggetti | 1 |  | ore approvate | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21 | Sequence Diagram + state chart | Sequence diagram del RF7, state chart recensione | Sequence diagram RF7, sc recensione | 1.5 | 0 | ore approvate NO budget | 1.5
2021-11-22
2021-11-23 | Navigational path | navigational path | navigational path | 0.6 |  | ore approvate | 0.6
2021-11-24 | Meeting 4 | Meeting 4 | Meeting 4 | 1 | 0 | ore approvate | 1
2021-11-25
2021-11-26 | Introduzione SDD | Introduzione SDD | Introduzione SDD | 0.6 |  | ore approvate | 0.6
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29 | Decomposizione in sottosistemi + gestione dati persistenti | SDD - Cap. 3 - 3.2 gestione account + SDD - Cap. 3 - Gestione dati persistenti | Sottosistema gestione account e schema ER | 2 | 2 | ore approvate NO budget
2021-11-30 | Mapping hardware/spftware | Mapping hardware/software | Mapping | 1.3 | 0 | ore approvate | 1.3
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-03 | Controllo accessi e sicurezza, flusso globale, condizioni limite | SDD - Cap. 3 - 3.5, 3.6, 3.7 | Accessi e sicurezza, flusso globale, condizioni limite | 1.6 | 0 | ore approvate | 1.6
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07 | Revisione SDD + Category Partition |  | Revisione SDD + Cateogory partition | 2 | 0 | ore approvate | 2
2021-12-08 | TCS | test cases specification | tcs | 2 | 0 | ore approvate | 2
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
0
0
0